## Folha1
Componente | Actividades | Dias | Horas/Dia | Custo/Hora | Equipa | Total
Modulo de Cadastros | Elicitacao de requisitos | 5 | 8 | 125 | 4 | 20000
| Documentacao | 10 |  |  |  | 40000
Implementacao
Testes
| Implantacao | 5 |  |  |  | 20000
Formacao
| Ʃ | 20 | 8 | 125 | 4 | 80000
Modulo de Cadastros | Elicitacao de requisitos | 5 | 8 | 125 | 4 | 20000
| Documentacao | 10 |  |  |  | 40000
Implementacao
Testes
| Implantacao | 5 |  |  |  | 20000
Formacao
| Ʃ | 20 | 8 | 125 | 4 | 80000
Modulo de Cadastros | Elicitacao de requisitos | 5 | 8 | 125 | 4 | 20000
| Documentacao | 10 |  |  |  | 40000
Implementacao
Testes
| Implantacao | 5 |  |  |  | 20000
Formacao
| Ʃ | 20 | 8 | 125 | 4 | 80000
Servidor | Qtd | Sistema Opertivo | Custo da Licença |  | Custo do Servidor | Total da Aquisição
| 1 | Linux | 0 |  | 40000 | 40000
Total do Projecto | [5 empty] | 280000